## Sheet1
[에어서울 프로젝트 산출물 기록표]
No. | Stage | Step | Task | 페이지 | 기간 | 시작일자 | 완료일자 | 산출물
[8 empty] | HTML | CSS | Js | Image | 기타
1 | 웹사이트정의 | 비즈니스 모델 시스템 분석 |  |  | 1 | 2024.05.08 | 2024.05.09
2 |  | 기능 요구사항 도출 |  |  | 1 | 2024.05.09 | 2024.05.10
3 |  |  | 기능 요구사항 분석
4 |  |  | 기능 요구사항 도출
5 |  |  | 기능 요구사항 정의
6 | 웹사이트 설계 | 웹사이트 상세 설계 |  |  | 1 | 2024.05.10 | 2024.05.11
7 |  |  | 산출물 검토
8 |  |  | 코딩 표준 정의
9 |  |  | 파일 이름 표준 정의
10 |  | 디자인 |  |  | 1 | 2024.05.13 | 2024.05.14
11 |  |  | 디자인 요구사항 정의
12 |  |  | 디자인 자료수첩 | [8 empty] | 에어서울 스토리보드.pptx
13 |  |  | 디자인 시안
14 |  |  | 디자인 PT
15 |  |  | 시안확정
16 | 웹사이트 구축 및 시험 | 1.메인 | 메인 | 1page | 2 | 2024.05.14 | 2024.05.16 | index.html | style.css reset.css common.css font.css | common.js | main.jpg recom01~07.jpg | (이미지 공통) logo_green.png logo_white.png
17 |  | 2.예약 조회/변경 | 예약조회 | 2page | 1 | 2024.05.16 | 2024.05.17 | reservation.html |  |  | visual01.jpg
18 |  |  | 예약결과 |  |  |  |  | reservation1.html
19 |  | 3.운임안내 | 운임안내 | 3page | 1 | 2024.05.20 | 2024.05.21 | info.html |  |  | visual05.jpg
20 |  |  | 수수료 |  |  |  |  | info1.html
21 |  |  | 항공권안내 |  |  |  |  | info2.html
22 |  | 4.공지사항 |  | 1page | 0.5 | 2024.05.20 | 2024.05.20 | notice.html |  |  | visual06.jpg
23 |  | 5.제휴 | 제휴카드 | 3page | 1 | 2024.05.21 | 2024.05.22 | partner.html |  |  | visual11.jpg card.jpg hotel01~03.jpg rentcar01~03.jpg
24 |  |  | 호텔
25 |  |  | 렌터카
26 |  | 6.로그인 및 회원가입 | 로그인 | 2page | 0.5 | 2024.05.23 | 2024.05.23 | login.html
27 |  |  | 회원가입 |  |  |  |  | signup.html
28 |  | 테스트 |  |  | 1 | 2024.05.24 | 2024.05.25
29 | 오픈 | 사이트오픈 | [9 empty] | http://nayuhyeong.dothome.co.kr/index.html